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项目名称：3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程项目
项目编号：HFSL20221130号001
招 标 人：合肥三菱电梯有限公司
招标时间：2022年12月

[bookmark: _Toc17499][bookmark: _Hlt510343011][bookmark: _Hlt510342998]合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程项目公开招标公告
[bookmark: _GoBack]项目概况：合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程（项目编号：HFSL20221130号001）的潜在投标人应在合肥三菱电梯有限公司网站（http://www.hfsldt.cn/）获取招标文件，并于2022年12月 30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc17094][bookmark: _Toc16555]一、项目基本情况
1、项目编号：HFSL20221130号001
2、项目名称：合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设招标项目
3、项目类型：工程施工类
4、预算金额：700万元
5、最高限价：700万元
6、招标需求：本项目位于安徽省合肥市长丰县境内，主要内容有合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房（总建筑面积 4800 平方米）、试验塔及附属楼建设及其他工程建设（总建筑面积 1412 平方米，其中地下209.6平方米，地上1202.4平方米，建筑基底面积208.8平方米）具体详见招标需求及招标文件。
7、合同履行期限：4个月期限。
8、是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc8072][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc785][bookmark: _Toc29375]2.1 投标人资质要求：投标人须同时具备以下资质：
施工单位须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质，钢结构专业承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证。
2.2  投标人业绩要求： 自 2017年 1月 1日以来 (以竣工验收时间为准) ，投标人在中华人民共和国境内 (不含港澳台) 
2.3  项目经理、施工负责人资格要求：
(1) 项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具有建筑工程专业一级注 册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职 须具备单个合同中建筑面积不少于 11000 平方米的工业厂房工程施工业绩和自2019年1月1日以来，承担过合同金额为500万及以上钢结构施工的类似业绩。虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
(2) 施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备建筑工程专业一 级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项 目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
(4) 项目经理与施工负责人可以为同一人。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc12819]1、时间：2022年11月30日至2022年12月25日
每天上午8：00 至11：30下午2:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：合肥三菱电梯有限公司网站（http://www.hfsldt.cn/）
3、获取方式：网上下载或电子邮件
4、售价：零元
四、投标文件递交截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc22725][bookmark: _Toc28670]1、2022年12月30日9点00分（北京时间） 
2、 地点：合肥三菱电梯有限公司（长丰县岗集镇拓展区朝阳路8号）
五、公告期限
自本公告发布之日起20天。



6、 [bookmark: _Toc32218][bookmark: _Toc5172]其他补充事宜
1、人员要求： 
（1）项目经理要求：具有建筑工程专业一级注册建造师资格，且无在建工程（投标人需提供无在建工程承诺函，格式附后）。并提供项目经理在投标单位近半年内任意连续三个月的社保缴纳。
（3）项目技术负责人应具有与工程项目相适应专业的中级工程师及以上职称、并提供技术负责人在投标单位近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明，专业不配套按不实质性相应招标文件要求处理。
注：①近半年指自开标时间所在月份（含当月）往前追溯六个月。②截止开标时间，企业成立或新增本专业资质时间不足3个月的，社保须于企业成立之月或资 部门出具的退休证明。
（4）施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理（建造师）、技术负责人、质量员（1名）、预算员（1名）、施工员（1名）、安全员（1名）、资料员（1名），人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应招标文件要求处理。
2、本项目不接受联合体投标。
3、其他要求:
（1）投标人应具有独立法人资格，投标文件所报的项目经理、施工负责人和项目班子其他成员必须是投标人本单位的人员。
（3）如对此项内容有疑问，可向招标人提出质疑。
（4）投标保证金：本项目投标需提供3万元投标保证金（合肥三菱电梯公司开户行：中国农业银行股份有限公司合肥四里河支行 ，账号：12281301040000426 ），中标后转为农民工工资保证金，未中标则投标保证金7个工作日内原路退回。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
 1、 釆购人信息
  名	称: 合肥三菱电梯有限公司	
地 址：安徽省合肥市长丰县岗集镇拓展区朝阳路8号
  联系方式：0551-64213030
[bookmark: bookmark51]2、项目联系方式
项目联系人:熊经理
电话:19965069068                


 
2022年11月30日
[bookmark: _Toc11371]
第二章 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	合肥三菱电梯有限公司

	2
	投标有效期
	投标截止日后20天

	3
	项目名称
	合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程招标项目

	4
	项目编号
	HFSL20221130号001

	5
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收；

	6
	招标范围
	本项目位于安徽省合肥市长丰县境内，主要内容有3#钢结构厂房、试验塔及附属楼的建设工程（包括钢结构厂房建设、试验塔及附属楼建设和涉及到的土建基础工程、消防工程、电气避雷工程、电气灯具照明工程、防火涂料施工、外墙真石漆饰面、雨污水、供水、供电、人防设施、电信、耐磨地平施工、入户（厂）门窗、防火门、等一切地面建设工程及地下隐蔽工程相关工程）。本项目采用总承包模式发包，即交付时完成设计图纸及工程范围内所有内容，功能齐全，确保验收合格。包括但不限于施工图设计(含预算编制)及审查、设备材料招标、建筑安装工程施工及最终交付以及保修期内的缺陷修复和保修工作等（具体详见招标文件，及招标需求）。

	7
	付款方式
	支付方式：根据工程施工进度支付。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	8
	工期
	4个月工期。（包含所有工程施工及其他技术服务等）。
注:本项目工期，严格执行招标文件确定的期限，3#钢结构厂房和试验塔及附属楼根据招标人要求的先后进行分期施工，投标人不得擅自决定。

	9
	免费质保期
	维护和保修5年。保修期保修费不另外付费，已经包含在投标人报价中，投标人需将承诺保修期的所有费用自行考虑到投标报价中（投标文件中提供承诺函，格式自拟，未提供将被视为实质性不响应，将导致响应无效）。

	10
	质量要求
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求通过施工图审查机构等有关部门的审查；
招标要求的质量标准：满足国家、省市行业等相关要求，达到合格标准。
施工要求的质量标准：满足国家、省市行业等相关要求，达到合格标准。

	11
	施工重点、难点（由招标人根据本项目的具体情况
列明）
	投标人自行考虑。

	12
	中标服务费
	无

	13
	履约保证金

	1、中标人在签订合同时应向招标人提交20万履约保证金或保函。
2、中标人可以通过银行履约保函方式提交履约保证金。
3、项目通过政府相关部门验收合格后应7个工作日内退还履约保证金。

	14
	勘察现场
	请各投标人联系招标人自行勘踏，招标人不统一组织。 

	15
	提问与回复
	1、投标人提出问题截止时间为2022年12月10日17时00分前提交电子版发至553872097@qq.com。招标人（招标人）集中统一答疑时间为2022年 12月20日，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即2022年12月30日9时00分）。

	16
	投标文件份数
及要求
	壹份正本，肆份副本
投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖单位公章和法人代表或委托代理人签字或盖章，注明日期。“正本”和“副本”要分别装袋并密封，封皮上应注明“（**）项目 投标人”“商务部分文件”或“技术部分文件”。商务部分文件和技术部分文件应分别装订成册、分袋封装，一份正本，四份副本（投标文件正本与副本应分别装订胶装成册，不得活页装订）。

	17
	递交投标文件
注意事项
	1、开标现场递交。
2、电子版投标文件，随投标文件正本密封，必须在投标截止时间前现场递交。

	18
	评标顺序
	先评技术标（技术标不合格即废标处理），最后开评商务标。

	19
	最高限价
	最高限价700万元，大于或等于该最高限价的投标作无效标处理。

	20
	报价方式
	注：本项目采用总价包干方式，报价可分两部分（3#钢结构厂房建设报价和试验塔及附属楼建设报价）具体包括：
(1) 材料费：本项目有具体设计图、无具体工程量清单，故请投标人务必根据设计图纸咨和踏勘项目现场情况，审慎报价，一经中标费率不予调整。中标人所报费率作为合同价款及工程结算款确定的依据。
(2) 人工费：明确本项目工程各个分项的人工费，项目总人工费。
(3) 其他：无论是否发生设计变更、现场签证，最终的结算审计价都以合同价为准。

	21
	要求
	(1)中标人须充分勘察、踏勘现场，根据该项目的实际情况， 综合全盘考虑。后期施工过程中如因投标人勘察、施工不充分或不合理导致设计变更或工程量变更的(以图审合格后的施工图为准，招标人为满足预算编制提出的编制疑问除外；如与图审合格后的施工图有重大变动，须经批准)，增加的工程量不予追加造价(招标人提出的设计变更除外)，减少的工程量据实予以扣减，由此发生的所有费用均由投标人自行承担。
(4) 中标人提交的设计及其预算应充分体现招标人的要求， 其成果文件须得到招标人及相关部门审核批准。中标人在进行施工时，不得擅自提高或降低标准。中标人提高标准的，按提高后的标准实施，增加的费用招标人不另行支付；中标人降低标准的，按招标人原标准实施，增加的费用由中标人自行承担。
(5) 中标人应负责工程的组织、协调、进度控制等所有相关工作， 并负责对该工程的所有工作进行审查，对所有相关施工文件的正确性承担责任。并按合同中的有关要求，提供全部的所有施工文件最终版。
                                    

	22
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选单位，评审时评标委员会应当按照下列第3条不良信用记录查询渠道对投标人是否存在不良信用记录进行查询：
（1）单位被人民法院列入失信被执行人的；
（2）单位被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
2、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
本项目中标单位提供的《无不良信用记录承诺函》如有虚假，将取消中标资格。
备注:投标文件需提供网页查询记录截图复印件加盖公章。投标时，投标人如实提供无不良信用记录声明并加盖公章，投标人如提供的《无不良信用记录承诺函》如有虚假，将取消中标资格。

	23
	备注二
	特别提醒：参与招标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将没收投标保证金。

	24
	工程量清单、施工预算
的编制及审计审定

	1.工程量清单及施工预算的编制：本项目招标人不提供工程量清单，投标人需根据施工图纸自行核算。
（1）由本项目经招标人确认且图审合格的全套施工图进行编制。
（2）编制及计价依据：《安徽省住房城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（建标〔2017〕191 号）规定的 2018 版安徽省建设工程计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装17修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》等。
（3）施工预算由材料费、人工费、不可竞争费、和税金等组成，
1）不可竞争费：安全文明施工费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、环境保护税按规定费率计取。
2）税金按现行税金税率计取标准计取。
2.工程建设期内发生的设计变更、现场签证按下述计价原则执行：
仅认可业主方同意的设计变更，因承包人设计失误造成的设计变更，调整后价格降低的，按调整后价格执行，调整后价格提高的，执行原价格。


[bookmark: _Hlt519045778][bookmark: _Hlt509650027][bookmark: _Hlt204508754][bookmark: _Hlt509650351][bookmark: _Hlt516969057][bookmark: _Toc2847]
第三章 投标人须知
[bookmark: _Hlt509650126][bookmark: _Hlt509649722][bookmark: _Hlt526418143][bookmark: _Hlt509650955][bookmark: _Hlt509650686][bookmark: _Hlt509649998][bookmark: _Toc457942808][bookmark: _Toc3450]一、总    则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的项目招标。
2.有关定义
2.1招标人：系指合肥三菱电梯有限公司。
2.2招标代理机构：无。
2.3本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。
2.4近3年内：系指从开标之日向前追溯3年（“3”为“三”及以后的整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。
3.投标费用
3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。
4.合格的投标人
4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。
4.1.1除非招标文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。
4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的招标活动。
5.勘察现场
5.1投标人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。
5.2勘察现场所发生的费用由投标投标人自行承担。招标人向投标投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的可供投标投标人利用的资料。招标人对投标投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标投标人未到供货（施工）现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
5.3招标文件不提供施工地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.纪律与保密
6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
6.2由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
7.投标品牌
7.1本项目1.中标人自行招标的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用，中标人必须服从。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人自行承担。
7.2因中标人自行招标的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失
7.3本项目的主要材料（如各种型号钢材、砼等）应按照招标人的指定品牌（如钢材品牌：宝钢、鞍钢、马钢）供货装配，否则视为投标人违约。全部重新进行返工，造成一切损失由投标人自行承担。
8.招标信息的发布
8.1与本次招标活动相关的信息，将在合肥三菱电梯有限公司网站（http://www.hfsldt.cn/）发布。
[bookmark: _Hlt526418153][bookmark: _Hlt509649795][bookmark: _Hlt509650929][bookmark: _Hlt509650103][bookmark: _Hlt509650932][bookmark: _Hlt509649669][bookmark: _Hlt509649678][bookmark: _Hlt509649330][bookmark: _Hlt509650690][bookmark: _Hlt509649645][bookmark: _Hlt509650936][bookmark: _Hlt509650333][bookmark: _Hlt509650116][bookmark: _Hlt509650961][bookmark: _Toc20853][bookmark: _Toc457942809][bookmark: _Hlt509650361][bookmark: _Hlt509649930][bookmark: _Hlt509649791]二、招标文件
[bookmark: _Hlt509650734]11.招标文件构成
11.1招标文件包括以下部分：
11.1.1第一章：招标公告；
[bookmark: _Hlt509650925]11.1.2第二章：投标人须知前附表；
11.1.3第三章：投标人须知；
11.1.4第四章：评标办法；
11.1.5第五章：招标合同；
11.1.6第六章：招标需求；
11.1.7第七章：投标文件格式；
11.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
11.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
[bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Toc457942810][bookmark: _Toc28944]12.答疑及招标文件的澄清与修改
12.1投标人如果对招标文件内容有相关疑问，可以按投标人须知前附表要求提问。
12.3提交成功后疑问文件即传至招标人，请投标人及时关注“合肥三菱电梯有限公司网站”查看答疑文件。
12.3招标人对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在“合肥三菱电梯有限公司网站”上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
三、投标文件的编制
13.投标文件构成与要求
[bookmark: _Hlt509650345]13.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。
13.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
13.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。
13.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。
13.6投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。
13.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。
13.8除非招标文件另有规定，招标人一律不予退还投标人的投标文件。
14.报价
14.1投标人应以“包”为报价的基本单位。整个需求分为两个包（一包是3#钢结构厂房建设、二包是试验塔及附属楼建设），则投标人需分开报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外）。
14.2投标人的报价应包含所投材料费、人工费、服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等建设工程所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
14.3 除非招标文件另有规定或经招标人同意支付的，投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的最高限价、项目预算。
14.4投标人应按招标文件要求在投标文件中注明拟提供材料的品牌和单价明细和总价
14.5除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
14.6本项目采用总价包干方式，招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。
14.7除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按招标文件约定）。
14.8除国家政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.投标内容填写及说明
15.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
15.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。
15.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有材料的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其投标文件的一部分。主要内容的详细描述等。
15.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章(或电子签章)。
16.投标保证金
本项目须递交投标保证金3万元，中标后转为农民工工资保证金，未中标则投标保证金7个工作日内原路退回。
17.投标有效期
17.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标单位签订合同，规定投标有效期。投标有效期见投标人须知前附表。
17.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
17.3投标有效期从投标截止日起计算。
17.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Hlt509650572]18.投标文件份数
18.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。
[bookmark: _Toc457942811][bookmark: _Toc31565][bookmark: _Toc27774][bookmark: _Toc457942812][bookmark: _Hlt509649414]四、投标文件的递交及装订要求
[bookmark: _Hlt509649294]19.提供纸质版和电子版（拷贝在U盘里）投标文件
19.1投标人应在投标截止时间之前，现场递交投标文件（具体要求详见投标人须知前附表）。投标截止时间后不再接受任何有关本项目资料。
19.2投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖单位公章和法人代表或委托代理人签字或盖章，注明日期。“正本”和“副本”要分别装袋并密封，封皮上应注明“（**）项目 投标人”“商务部分文件”或“技术部分文件”。商务部分文件和技术部分文件应分别装订成册、分袋封装，一份正本，四份副本（投标文件正本与副本应分别装订胶装成册，不得活页装订）。
五、开标与评标
21.开标与投标文件的评审
21.1招标人将在本项目招标公告规定的时间和地点组织开标。
21.2开标时，各投标人应在规定时间内递交现场查验资料及投标文件。
21.3开标时，招标人将通过截止开标时间前投标人签到为准，公布投标人名称。
21.4评标前对投标资格进行审查，评标委员会仅对资格审查通过的投标文件进行技术标及商务标评审。
21.5 无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或复印件加盖公章的，评标委员会视同其未提供。
21.6评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
21.7评标顺序：先评技术标一、二，最后开评商务标。 
22.投标文件的澄清、说明或补正
22.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
22.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列顺序修正：
22.2.1开标一览表内容与投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；
22.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
22.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；
22.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
22.3修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
23.废标处理及投标无效情形
23.1在招标招标中，出现下列情形之一的，应对招标项目予以废标：
23.1.1出现影响招标公正的违法、违规行为的；
23.1.2因重大变故，招标任务取消的。
废标后，招标人会把废标理由通知所有投标人。
23.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:
23.2.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
23.2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
23.2.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，招标人可以支付的除外；
23.2.4同一个投标人对同一标段提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
23.2.5项目经理、设计负责人及项目班子成员不是本单位工作人员的；
23.2.6被列入经营异常名录的、被列入失信被执行人的；
23.2.7投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
23.2.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc457942813][bookmark: _Toc2038][bookmark: _Toc516969091]  
六、定标与签订合同
24.定标
24.1投标有效性评审后，评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选单位。
24.2中标单位放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以扣除投标人的投标保证金，并按照评标委员会提出的中标候选单位名单排序依次确定其他中标候选单位为中标单位，也可以重新招标。
24.3招标人把合同授予实质上响应招标文件要求的价格最低的中标候选单位或通过上条资格审查的中标候选单位。
24.4最低报价是被授予合同的最可能保证。
24.5凡发现中标候选单位有下列行为之一的，其中标无效：
24.5.1以他人名义投标或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；
24.5.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。
24.5.1.2投标人有下列情形之一的，属于提供弄虚作假的行为：
24.5.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；
24.5.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；
24.5.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
24.5.1.2.4提供虚假的信用状况；
24.5.1.2.5其他弄虚作假的行为。
24.5.2有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
24.5.3其他违反政府招标法律、法规和规章强制性规定的行为。
25.中标通知书
25.1中标单位确定后,招标人（招标代理机构）发布中标公告，同时以书面形式向中标单位发出中标通知书。
25.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
26. 中标服务费   无
27.履约保证金
27.1签订合同前7天内，中标单位应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。
28.签订合同
28.1招标人应尽量缩短招标合同签订时间，不得晚于中标（成交）通知书发放之日起 7 个工作日。无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，招标人将没收其投标保证金。招标文件、中标单位的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标单位应向招标人出示履约保证金缴纳证明。
28.2 招标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订招标合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标单位的投标文件的内容一致，招标人和中标单位不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.3招标人保留以书面形式要求合同的中标方对其所提供材料的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。
28.4招标文件和合同中没有约定预付款。
29.验收与支付
29.1招标人应当在项目完成且收到中标单位验收申请后30个工作日内组织开展履约验收。
29.2招标人验收时，应成立三人以上（由合同双方、相关监督验收部门、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标通知书、招标合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。
29.3涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或政府行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。
29.4 检测、验收费用均由合同乙方（中标单位）承担。
29.5 对于符合支付条件的项目，应在收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的单位账户，不得以进行审计作为支付单位款项的条件。招标人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。
30.未尽事宜  按政府招标法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc19496][bookmark: _Hlt240110027]31.解释权  本招标文件的解释权属于招标人。
第四章 评标办法
一、总  则
第一条 为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据政府招标法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。
第二条 本次项目评标办法采用最低价中标。
第三条 本项目将依法组建不少于3人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。
第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。
二、评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招标项目的范围和性质；
（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条 有效投标应符合以下原则：
（一）满足招标文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
（三）通过投标有效性评审；
（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。
第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。
第八条 评审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。


询标函格式如下：
询    标    函
项目名称：
项目编号：
日期：                                       
	


询标内容
（由评委填写）
	

	
投标人的意见
（作出确认或说明、纠正、补充、承诺等意见）
	




投标人法定代表人或其委托代理人签字：
投标人法定代表人或其委托代理人身份证号：
                                         签字日期：    年   月  日

	
评标委员会
结论意见
	


各评委签字：
                                         签字日期：    年   月  日

	招标人代表的
意见
	


 签字：                                                                    
签字日期：    年   月  日

	监督人员
意见
	


各监督人员签字：
                                          签字日期：    年   月  日





第九条 最低价中标，评审程序如下：
1、资格审查
	资格审查表

	投标人：

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件或影印件，应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”登记的，投标文件中提供营业执照扫描件或影印件即可。联合体投标的联合体各方均须提供。事业单位提供事业单位法人证书、民办非企业提供民办非企业单位登记证书即可。

	2
	税务登记证
	合法有效
	
	

	3
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章
	
	第七章投标文件格式

	4
	投标人其他资格要求
	（2）施工单位资质:施工单位须具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质。钢结构专业承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证;

	































	


	5
	人员要求
	(1) 项目经理资格要求：投标人拟委任项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职 须具备单个合同中建筑面积不少于 11000 平方米的工业厂房工程施工业绩，2019年1月1日以来承担过合同金额为500万及以上钢结构施工的类似业绩。或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
(2) 施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项 目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。
(4) 项目经理与施工负责人可以为同一人。


	
	

	
	其他成员要求
	施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理（建造师）、技术负责人、施工员（1名）、质量员（1名）、安全员（1名）、资料员（1名）、取样员（1名,可兼任），人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应招标文件要求处理。
	
	

	6
	标书响应情况
	技术响应（无重大偏离）、付款响应、工期、质保期、安全施工响应等与招标文件要求无重大偏离。
	
	第七章投标文件格式

	资格审查通过标准：投标人必须通过上述全部指标。


2、对投标文件进行详细审查。评标委员会只对通过资格审查的，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。
本项目投标人的技术标必须全部符合要求，再进行商务部评定。商务标以最低价中标方式确定：



















	类别
	内容
	
	标准
	要求

	
	物资招标管理、施工组织方案
	主要施工方案与技术措施、主要物资供应计划、主要施工机械设备计划及劳动力安排计划：
确保工程质量、工程进度、安全生产、文明施工的管理体系与措施。
措施详细、完善，具有针对性和可行性的。
	符合

	
	
	工程重难点及对应保证措施：措施详细、完善，具有针对性和可行性。
	

	
	项目组成员
	项目经理及其他人员满足招标公告要求。
注：投标文件中提供建造师注册证书原件扫描件或复印件加盖投标人公章。
	符合

	
	项目经理业绩
	自2019年1月1日以来，拟派的项目经理承担过建筑面积不少于 11000 平方米的工业厂房工程施工业绩；合同金额为500万及以上钢结构施工的类似业绩。
注：提供业绩合同扫描件，合同中须体现项目经理名称、金额，时间以合同签订时间为准。
	符合

	
	售后保障与服务
	（1）维修：在项目在使用过程中如发生质量问题和其他故障，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。
注:（响应文件中须提供单页承诺并加盖投标人公章）。
	符合

	其他要求:1、投标人应在投标文件中提供企业基本信息、项目经理、设计负责人和项目班子成员信息、设计负责人和项目经理业绩、企业和项目经理获奖情况等相关资料，并将相关证明、奖项、文件、合同等原件资料的扫描件或复印件加盖公章在投标文件中体现。招标文件约定需提供原件的，开标时原件带至现场。
2、编入投标文件的各种证书、证照、证明、文件、业绩、奖项、荣誉以及完税证明、银行授信文件等涉及企业秘密的资料的原件扫描件或复印件加盖公章，其真实性、准确性、完整性均由投标人负责，招标文件约定需提供原件的，有关原件带至现场备查，未提交原件或者原件与扫描件不一致的，按投标无效或废标处理 
3、评标委员会发现投标人提供的某项资料不符合条件或不符合标准（包括资料不齐不能印证是其承建的项目）等的，则应向投标人发出书面询标函，由投标人签字确认，但不得再接受投标人的补充资料。
4、投标人必须保证其投标文件中所有资料的真实性、准确性和完整性。评标过程中，评标委员会发现投标人有弄虚作假（包括奖项、荣誉、信誉、业绩、资质证书、社保缴费证明、完税证明、授信文件等弄虚作假）行为嫌疑的，情况属实的没收投标保证金。评标委员会发现有弄虚作假嫌疑的，该投标人所提交的投标文件、证件、证书、文件、证明等各种资料原件暂不退还。



3、技术标分的汇总方法为：
第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
第十一条 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评标委员会有权否决其投标。
第十二条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
第十三条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

[bookmark: _Toc220232390]









[bookmark: _Toc101453395][bookmark: _Toc20676]第五章  合同条款及格式


[bookmark: _Toc1695][bookmark: _Toc12378][bookmark: _Toc31782][bookmark: _Toc6347]第一部分 合同协议书
招标人（全称）：合肥三菱电梯有限公司                            
投标人（全称）：                                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设项目的工程承包有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc24592][bookmark: _Toc19428][bookmark: _Toc14794][bookmark: _Toc3766][bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程。
2. 工程地点：长丰县岗集镇朝阳路8号     。
3. 工程审批、核准或备案文号： 2017-340121-52-03-026119  。
4. 资金来源：自有资金                       。
5. 工程内容及规模：主要内容有3#钢结构厂房（总建筑面积 4800 平方米）、试验塔及附属楼的建设工程（总建筑面积 1412 平方米，其中地下209.6平方米，地上1202.4平方米，建筑基底面积208.8平方米）（包括钢结构厂房建设、试验塔及附属楼建设和涉及到的土建基础工程、消防工程、电气避雷工程、电气灯具照明工程、防火涂料施工、外墙真石漆饰面、雨污水、供水、供电、供气、人防设施、电信（宽带网）、耐磨地平施工、入户（厂）门窗、防火门、等一切地面建设工程及地下隐蔽工程相关工程）。
6. 工程承包范围：合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设项目招标文件要求内容。
[bookmark: _Toc13209][bookmark: _Toc19680][bookmark: _Toc1993][bookmark: _Toc54862166][bookmark: _Toc8797]二、合同工期
计划开始工作日期： 2023  年 2 月 6 日。
计划开始现场施工日期： 2023 年 2 月 6 日。
计划竣工日期： 2023 年 6 月 6 日。
工期总日历天数：    120   天（工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以计划竣工日期为准）
[bookmark: _Toc54862167][bookmark: _Toc20027][bookmark: _Toc21141][bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc5612]三、质量标准
工程质量标准：           合格                    。
[bookmark: _Toc15304][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc54862168][bookmark: _Toc8884][bookmark: _Toc24115]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
（1）3#钢结构厂房
材料费:（大写）                （¥              元）。
施工建筑安装人工费及其他费（大写）                 （¥              元）。
(2)试验塔及附属楼
材料费:（大写）                （¥              元）。
施工建筑安装人工费及其他费（大写）                 （¥              元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价包干合同，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /    。
5、 付款方式
1. 无预付工程款；
2. 按施工进度付款：
1） 投标人在完成所有工程基础施工到正负零位置的节点后，10个工作日内申报20%的相
对应的进度款，经招标人核实确定后7个工作日内招标人按中标人当期实际完成工程量支付20%工程进度款。 
2） 工程主体全部封顶符合竣工验收要求后，经招标人核实确定后10个工作日内付到招标
人核定总进度价款的70％；
3）所有工程完工并备案验收合格后，在办理结算后30天内，招标人支付至结算价的90%；余10％作为工程质保金，保修满一年返还5％，保修满二年再返还4％，剩余1%在保修满五年后一个月内结清（保修金不计息）；
4）付款至结算款的90%时需提供全额的增值税专用发票；招标人向建设行政主管部门缴纳的有关工程质量保证金视为招标人已支付中标人的工程款。
5）每次工程拨款，中标人必须出具足额、合法合规、税率为9%的增值税专用发票，否则甲方可不予支付工程款。
[bookmark: _Toc11524][bookmark: _Toc31207][bookmark: _Toc54862169][bookmark: _Toc252][bookmark: _Toc17188]六、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170][bookmark: _Toc23831][bookmark: _Toc3818][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc22602]七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《招标人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 投标人建议书； 
（6） 招标文件等双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc13189][bookmark: _Toc54862171][bookmark: _Toc30382][bookmark: _Toc8406][bookmark: _Toc9036]八、承诺
1. 招标人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的组织施工等工作，确保工程质量和安全，未经招标人书面许可，不进行转包及违法分包，投标人在缺陷责任期及保修期内仍然承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc19494][bookmark: _Toc54862172][bookmark: _Toc12727][bookmark: _Toc28761]九、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173][bookmark: _Toc14398][bookmark: _Toc12982][bookmark: _Toc32219][bookmark: _Toc25058]十、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc17612][bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc26868][bookmark: _Toc54862174][bookmark: _Toc816]十一、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并生效。
[bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc14030][bookmark: _Toc54862175][bookmark: _Toc27411][bookmark: _Toc6874]十二、合同份数
本合同一式  八  份，均具有同等法律效力，招标人执 四  份，投标人执四份。








	招标人：（公章）


	投标人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：9134010014918918X2地址：合肥市长丰县岗集镇朝阳路8号
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：  0551-64213030、64223030 
传真：                       
电子信箱： 55387297@qq.com  
开户银行：中国农业银行股份有限公司合肥四里河支行 
账号：12281301040000426 
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       
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[bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc459][bookmark: _Toc1251][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc54862176]第二部分 通用合同条件
[bookmark: _Toc27301][bookmark: _Toc14275][bookmark: _Toc12102][bookmark: _Toc15331][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Ref509040826][bookmark: _Toc54862177][bookmark: _Ref508893699][bookmark: _Ref509040831]见建设工程总承包合同（示范文本）（GF-2020-0216）

[bookmark: _Toc54862331][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc17248][bookmark: _Toc1970]
第三部分 专用合同条件
[bookmark: _Toc13604][bookmark: _Toc2863][bookmark: _Toc54862332][bookmark: _Toc2690][bookmark: _Toc4423]第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件： 招标文件、国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章、合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更等达成的书面协议。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围： 工程范围详见附件1《招标人要求》 。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 经招标人同意使用的其他场所 。
1.1.3.10 永久占地包括： 工程范围内建筑物、构筑物等建设用地，最终以施工图纸为准 。
1.1.3.11 临时占地包括：          包含投标单价内             。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：              /                   。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：  行业相关标准、规范  。
1.4.2 招标人提供的国外标准、规范的名称：   /   ；招标人提供的国外标准、规范的份数：  /  ；招标人提供的国外标准、规范的时间：   /   。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：本工程范围内实施内容如没有相应成文规定的标准、规范时，由招标人或其委托的第三方在合理期限内（一般不超过5个日历天）向投标人列明技术要求，投标人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经招标人认可后执行。相关费用由投标人承担。
1.4.4 招标人对于工程的技术标准、功能要求：  /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1） 合同协议书；
（2） 中标通知书（如果有）；
（3） 投标函及投标函附录（如果有）；
（4） 专用合同条件及《招标人要求》等附件；
（5） 通用合同条件；
（6） 招标文件；
（7）投标人建议书； 
（8）双方约定的其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 招标人文件的提供
招标人文件的提供期限、名称、数量和形式：  /  。
1.6.2 投标人文件的提供
投标人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：投标人须在合同签订后20日内提供施工方案文件。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：  执行通用条款  。
1.7 联络
1.7.2 招标人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  执行通用条款  。
招标人的送达地址：合肥市长丰县岗集镇拓展区朝阳路8号    。
投标人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  执行通用条款  。
投标人的送达地址：合肥市长丰县岗集镇拓展区朝阳路8号  。
1.13 责任限制
投标人对招标人赔偿责任的最高限额为  执行通用条款  。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：   /  。
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2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于招标人提供施工现场的范围和期限：  执行通用条款  。
2.2.2 提供工作条件
关于招标人应负责提供的工作条件包括：    /    。
2.3 提供基础资料
关于招标人应提供的基础资料的范围和期限： 执行通用条款 。
2.5 支付合同价款
2.5.2 招标人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：   /   。
2.5.3 招标人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：     /       。
2.7 其他义务
招标人应履行的其他义务：    /     。
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3.1 招标人代表
招标人代表的姓名：                                 ；
招标人代表的身份证号：                             ；
招标人代表的职务：                                 ；
招标人代表的联系电话：                            ；
招标人代表的电子邮箱：                             ；
招标人代表的通信地址：                             ；
招标人对招标人代表的授权范围如下：  负责组织图纸交底；负责指导、监督、考核投标人履约情况；协调解决施工过程中的矛盾和问题；审核工程进度，监督资金使用；督促投标人抓好工程质量、安全、进度及文明施工等工作 ；
招标人代表的职责：   /    。
3.2 招标人人员
招标人人员姓名：                                   ；
招标人人员职务：                                  ；
招标人人员职责：                                  。
3.3 商定或确定
3.3.1 关于商定时间限制的具体约定： 执行通用条款 。
3.4 会议
3.4.1 关于召开会议的具体约定： 执行通用条款 。
3.4.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 除招标人提出由招标人自行保存和提供会议纪要的情形外，均由投标人负责保存和提供会议纪要；投标人提供会议纪要的，须报并招标人参会人员同意后方为有效 。
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4.1 投标人的一般义务
投标人应履行的其他义务：
（1）投标人应按照国家现行规范、标准要求、招标人要求进行施工图设计。
（2）投标人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织、管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。总投标人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。
（3）投标人应将与专业工作单位签署的合同文件报委托人备案，接受委托人监督。投标人不得与专业单位合谋，或采取不正当手段提高或降低工程造价，谋取非法利益，损害委托人利益。
（4）投标人不得采取任何形式以本项目名义对外进行融资，不得以本项目的设施、权益等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保。
（5）投标人负责解决施工期间（自开工之日起至工程竣工并颁发接收证书止）有可能产生的一切扰民、民扰问题，避免在正常施工情况下产生的噪音、空气污染、水污染、震动、强光等扰民因素导致民扰对工程进展造成影响，并保障招标人免受因此类问题而产生任何损失。投标人处理不可避免的扰民所需要的相关费用，处理其他扰民及民扰所需要的费用均由投标人自行承担。
（6）投标人须做好施工现场扬尘、噪音等污染防治和安全防护等相关工作。上述相关费用已计入合同价款，招标人不再单独计取及支付；
（7）投标人对整个工程的质量、安全、进度、造价负责。投标人于合同签订后编制本工程的总施工进度计划，该计划须充分考虑并合理安排其他专业施工队伍的进场和施工的合理期限。
（8）投标人须熟悉各专业分包工程、专业承包工程的具体实施要求，尤其是影响总工期的关键工程（包括但不限于工程做法、技术要求、供货安排（包括独立供应人的供货安排）等），要求专业分包人、专业投标人提供相应的施工组织设计和进度计划并进行汇总分析，协调并解决施工程序中存在矛盾的地方，并对施工过程中出现的不同专业的交叉、矛盾点及时协调解决。
（9）投标人必须确保本工程达到建设工程竣工验收及备案要求，并完成所有法定的手续。
（10）投标人负责整个施工过程中工程现场发生的场地清理等工作，费用已包含在合同价款中。
（11）投标人必须遵守国家及当地现行的法律法规、规章制度、规范标准，并须主动了解并遵守招标人制定的与本工程建设相关的管理制度、安全技术标准及规定。投标人应自行承担未能充分了解并遵行前述法规、制度、标准的责任。如国家或当地最新颁发的规章制度、规范或标准高于现行规章制度、规范、标准造成建设内容或标准须进行调整的（投标人设计成果文件确定前已正式颁发规章制度、规范或标准的，不予调整），所造成的工期和费用等的影响按照合同约定的变更等条款执行。
（12）依法确定和使用具有相应资格能力的劳务企业，及时足额支付劳务费用。由于投标人未能及时支付专业投标人、专业分包人的工程款导致农民工聚众闹事、上访等事宜，由投标人按合同承担违约责任并接受行业主管部门的处罚，由此造成工期延误等责任由投标人承担。
（13）《招标人要求》及本合同约定的其他投标人应履行的义务。
4.2 履约担保
投标人是否提供履约担保：  是  
履约担保的方式、金额及期限:履约保证金20万，可银行履约保函方式
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
投标人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 投标人须立即在招标人规定期限内补办相关手续，同时有权向承包方主张合同总价0.3%的违约金 。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 驻场时间每月不少于 22 天，每天在岗工作时间不得少于 8 小时。项目经理缺岗一天，交纳违约金 5000 元/天，项目班子其他成员缺岗一天按1000 元/天/人交纳违约金。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 投标人未能按照承诺到岗尽职的，招标人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标人有权责令其停工整改、直至解除合同。招标人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿招标人的有关损失或工期延误的损失，并就此向投标人索赔。 
4.3.3 投标人对工程总承包项目经理的授权范围: 行使合同约定的权利、履行合同约定的职责。投标人的任何指令和文件只有经投标人项目经理签字后方有效，无项目经理签字的任何来自投标人的书面文件招标人均不予承认，所涉及到的合同价款或费用招标人也概不支付。
4.3.4 投标人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 中标后项目经理不得更换，否则向招标人交纳违约金人民币 10万元  。
4.3.5 投标人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:  若在合同履约过程中项目经理经招标人考核不能胜任的，招标人有权要求投标人在 7 天内更换，且无需说明理由，更换后的项目经理须通过招标人的考核认可，同时向招标人交纳违约金人民币2万元；招标人要求更换但投标人拒绝更换的，招标人有权向投标人处罚合同总价0.1%的违约金，同时投标人仍应按招标人指示执行。如果上述各条款中的违约金不足以弥补投标人因此给招标人造成的所有损失，投标人还应当赔偿损失。
4.4 投标人人员
4.4.1 人员安排
投标人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 合同签订后 7 天内 。
投标人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 接到开工通知后 7 天内 。
4.4.2 关键人员更换
投标人擅自更换关键人员的违约责任： 投标人不得擅自更换主要管理人员,否则招标人有权解除合同，由此造成的损失由投标人自行承担，投标人还应赔偿由此造成招标人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经招标人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于投标人投标时所报人员资质和技术水平。招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
投标人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：如投标人的主要施工管理人员上岗后能力不能满足招标人要求，招标人有权要求投标人在 3 天内更换，且无需说明理由。如投标人更换主要施工管理人员仍不能满足招标人要求，将扣除合同价款的 0.1%作为处罚，直至解除合同，并赔偿招标人的所有损失。招标人要求更换但投标人拒绝更换的，招标人有权向投标人处罚合同总价 0.5%的违约金，同时投标人仍应按招标人指示执行。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
投标人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  执行通用条款  。
投标人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  项目实行班子成员指纹打卡制度，承诺所有项目班子成员将按照合同规定，每周坐班并打卡；投标人主要施工管理人员（包括但不限于技术总负责人、各专业负责人）每月按工作日时间出勤；缺岗一天按 1000元/天/人交纳违约金。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 国家法律、法规及规范要求禁止分包的以及未经招标人书面同意的工程 。
4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括： 具体范围由投标人报招标人确定 。
其他关于分包的约定：      /       。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款 。
4.6 投标人现场查勘
4.6.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：  执行通用条款  。
4.7 不可预见的困难
不可预见的困难包括： 执行通用条款 。
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5.2 投标人文件审查
5.2.1 投标人文件审查的期限： 执行通用合同条款  。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 以招标人通知为准 ，审查会议的相关费用由 投标人 承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 由投标人提出并报招标人同意后确定，招标人认为审查单位能力不足或存在影响公正性行为的，招标人有权参照合肥市或安徽省其他已实施类似项目确定第三方审查单位 。
5.3 培训
培训的时长为 由招标人与投标人协商确认 ，投标人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 由招标人与投标人协商确认 。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 投标人提供全套的竣工资料纸质版和电子版，纸质版6套（所有竣工图应为新图纸）+电子版光盘1套 （.dwg和.pdf格式各一版）。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定： 投标人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内 。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 执行通用条款。在缺陷责任期内，操作和维修手册需要更新的，投标人须免费提供更新后的操作和维修手册 。
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6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：
投标人招标的主要材料须符合《招标人要求》中主要材料的推荐品牌要求，无相关要求的，投标人须提供主要材料经招标人认可的国内一线品牌。合同履约过程中，《招标人要求》中推荐品牌的材料因停产等原因导致无法正常招标的，投标人在提供说明材料报经招标人同意后可更换为其他品牌产品。
6.2 材料和工程设备
6.2.1投标人采购的所有工程材料设备，必须满足设计和行业规范质量等级要求且为优等品，并严格按照现行工程报验程序报招标人审查认可，且按有关法律、法规规定进行现场取样材料送检，合格后方可用于工程。
6.2.2投标人应及时向招标人提供产品的合格证明和检验报告。
6.2.3如招标人对投标人所采购的材料的质量存在疑义，有提出暂停使用的权利，并进行二次送检，如送检不合格，而由此发生的一切费用由投标人承担，如送检合格而由此发生的一切费用由招标人承担
6.2.4 招标人提供的材料和工程设备
招标人提供的材料和工程设备验收后，由 投标人 负责接收、运输和保管。
6.2.5 投标人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：  见设计文件   。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 见设计文件 。
6.2.6 材料和工程设备的保管
招标人供应的材料和工程设备的保管费用由  投标人  承担。
投标人提交保管、维护方案的时间： 材料和工程设备进场前 。
招标人提供的库房、堆场、设施和设备：投标人提供总平面布置图后由招标人确认，招标人不能提供库房堆场、设施和设备的，由投标人自行解决，相关费用不再增加 。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
所有主要材料及招标人指定的材料，投标人必须向招标人报送一份样品；
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求： 主要材料或关键工序必须通过质检部门验收     。
1）按现行相关专业验收规范的规定，必须全部达到国家或住建部现行的工程质量验收标准，经招标人等有关部门核验，质量必须达到合格，外观质量达到优良，工程一次验收合格率达到100%。
2）投标人必须按照国家《施工验收规范》、《建设工程质量管理条例》组织施工，投标人必须及时办妥隐蔽验收、经济或技术签证，否则竣工决算时一律不予增加工程造价。
3）投标人在施工中，因质量问题需整改、返工，产生的费用增加由投标人全部负责，延误的工期不予顺延。若分部分项工程质量达不到合格标准，招标人通知投标人返工整改无效，或未经招标人代表同意自行隐蔽，招标人可采取如下措施；
（1）指派他人整改，返工费用按实际发生费用加100％管理费从投标人的工程款中扣除。
（2）若该分部、分项不宜整改，则该分部、分项的造价按双倍计算从投标人的工程款中扣除。
4）如工程质量达不到国家建筑工程质量验收评定的规定要求，投标人必须按本协议工程造价的3％向招标人支付违约金，且不能解除投标人对工程质量应负的责任和义务。给招标人造成其他经济损失的，投标人承担全部赔偿责任。
5）由于工程质量问题，由投标人负责及时解决，不得拖延，造成退租和赔偿客户等损失的，全部由投标人承担；若投标人怠于解决，在招标人发出要求投标人妥善解决处置的指令后5个工作日内投标人尚不能完全解决，不论因何原因造成投诉，招标人有权直接处置，投标人需按照招标人处置投诉所产生费用的贰倍承担，并在以后应付工程款中直接扣除。
6）施工过程中，投标人应按照有关规定做好质量通病的防治工作。楼面梁板砼浇注后应有足够的技术间歇并注重养护，防止新浇注砼过早负载而影响砼的质量。如果出现结构裂纹，投标人须积极配合招标人处理好检测、维修、赔偿工作。 
7）投标人需委托实力雄厚、技术力量强、信誉良好、具有相关资质的商品砼生产企业供应本项目之预拌砼，投标人在每次砼浇筑前应认真审查配合比与相关原材料的试验、检验报告，浇筑过程中应派人检查预拌砼的计量情况、原材料的使用情况，并逐次做好书面记录。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，招标人有权进行质量检查的其他地点： 主要材料（商品砼、钢材等） 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：
投标人在隐蔽前后先自检合格后，向招标人现场代表呈报完整内业资料，资料检查合格，并经招标人代表、质监部门现场检查符合质量要求后方可进行下一道工序施工，否则招标人代表有权责令停工。投标人提供合格内业资料发出通知满24小时后，如招标人代表不能现场验收，投标人可视为合格进行隐蔽，招标人有疑义可进行暴露检查，质量合格其暴露费用由招标人承担，不合格则由投标人承担。如投标人未发出书面通知而擅自隐蔽或进行下道工序的施工，招标人要求发生的检验费不论合格与否均由投标人承担。

6.5 由投标人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点： 根据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中 。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：根据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中 。
试验和检验费用的计价原则： 根据实际情况，满足国家规范、地方标准、施工需要，相关费用包含在合同价款中（招标人自行委托的第三方检测费用除外，该部分费用由招标人自行支付）。
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7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：投标人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定： 符合行业主管部门的管理要求 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：  投标人自行解决 。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 项目用地红线范围  。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 投标人 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 投标人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 投标人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，亦应由投标人自行办理申请手续并承担相应费用。
7.2.2 招标人提供的施工设备和临时设施
招标人提供的施工设备或临时设施范围： 投标人提供总平面布置图后由招标人确认，招标人不能提供库房堆场、设施和设备的，由投标人自行解决，相关费用不再增加 。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：  /  。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 执行通用条款 。施工控制网资料的告知期限： 按招标人要求提供 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  /  。
7.6 安全文明施工
7.6.1投标人应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受招标人以及有关部门的监督检查。
7.6.2投标人应按有关规定采取严格的安全施工措施，且安全文明施工、环保卫生费用已包含在结算条件内，施工中一切安全事故均由投标人承担。   
7.6.3招标人负责施工许可等所需的各种证件手续的办理，投标人配合招标人办理，相关费用按有关规定各自承担。
7.6.4投标人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中施工现场全部人员的安全，招标人不承担投标人单位或其他人员的伤亡或补偿责任。
7.6.5投标人负责在需要的时间、地点，根据有关部门要求或现场情况，在本工程施工范围内自费提供和维护所有灯泡、护栏、警卫信号和警卫，以及对本工程进行保护或为公共提供安全和方便。
7.6.6投标人因违章作业、违章指挥、违反安全操作规程，招标人有权责令停工整改，待整改合格后方可继续施工，若造成经济损失，由投标人承担，工期不予顺延。
7.6.7投标人如违反安全操作规程，被行政执法部门罚款或责令停工，其罚款由投标人承担；若因此影响招标人声誉，招标人有权向投标人索赔。
7.6.8投标人应对进入施工现场的所有施工人员进行安全文明教育、安全交底，配备必要的劳动保护用具，保证工程施工安全和人身安全。
7.6.9投标人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，如进入已经完成的地下室顶板区域，施工荷载必须满足结构要求，特别是在砼达不到28天强度之前，采取必要的防范与技术措施，防止因施工不当造成工程质量或安全事故。
7.6.10投标人施工过程中需做好基坑边坡的安全防护、动态监测等工作，具体的边坡防护方案由投标人或投标人委托相关单位拿出具体实施方案，经招标人认可后组织实施。

7.6.11 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：投标人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，并应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
投标人应达到安全生产无事故的目标。施工单位带班检查制度未执行，关键岗位人员不到岗、不按规定履行职责，现场文明施工及扬尘治理措施落实不到位等，责令限期整改，并对投标人处以违约金 5万元/次。
7.6.12 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 本工程施工管理过程中投标人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工相关法律法规和规范、条例，遵守招标人的现场管理规定。
7.7临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：      /     。
如果招标人因为后续开发建设的需要，要求投标人拆除已经搭建或正在使用的临时设施，投标人应无条件配合，且招标人不予补偿任何费用
7.8 现场安保
投标人现场安保义务的特别约定： 投标人负责。
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8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作： 合同签订并生效之日起完成开始准备工作 。
开工前招标人提供全套施工图纸1000元/套，投标人自费购买。竣工后，投标人提供全套的竣工资料纸质版和电子版，纸质版6套（所有竣工图应为新图纸）+电子版光盘1套 （.dwg和.pdf格式各一版）均需装订成册并加盖公章，并办理书面交接手续。竣工资料的整理、装订、移交、扫描等费用由投标人自行承担。竣工图必须与实际情况完全相符，若因竣工图与实际情况不一致而造成的所有损失均由投标人承担
8.1.2 招标人可在计划开始工作之日起4日后发出开始工作通知的特殊情形：  /  。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定： 执行通用条款 。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容： 招标人确定的其他内容 。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限： 执行通用条款 。
8.4 项目进度计划
8.4.1 招标人在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：   执行通用条款    。
8.4.2 进度计划的具体要求： 满足工程工期要求，具体由投标人按合同约定期限提交并报经招标人同意后确定。
关键路径及关键路径变化的确定原则： 符合国家法律规定且满足工程工期要求 。
投标人提交项目进度计划的份数和时间： 投标人自合同签订后5日内提供；提交的进度计划份数以招标人要求为准 。
8.4.3 进度计划的修订
投标人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  执行通用条款  。
招标人批复修订项目进度计划申请报告的期限：  执行通用条款  。
投标人答复招标人提出修订合同计划的期限：  执行通用条款  。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：   按招标人要求及时提供进度报告    。
8.7 工期延误
8.7.2 因投标人原因导致工期延误
因投标人原因造成工期延误后，每延误1天的，投标人应向招标人支付10000元/天的违约金，延误2天的，第二天延误按照20000元/天的违约金，以此类推。延误超过5天的，招标人有权停发当月的工程进度款；延误10天以上的，投标人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报招标人批准。如招标人认为投标人的赶工计划不可行，则招标人有权解除合同，并要求投标人赔偿招标人的实际损失。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工： 除合同签订前 已报送审批工作和行业主管部门要求须由招标人报送的工作外，其他工作均由投标人负责报送。招标人和投标人均应配合对方进行相关报送审批工作。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：    /    。
8.8 工期提前
8.8.2 投标人提前竣工的奖励：  /  。
[bookmark: _Toc6529][bookmark: _Toc27535][bookmark: _Toc54862340][bookmark: _Toc741][bookmark: _Toc2069]第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  执行通用条款  。
竣工试验的操作要求：  按相关规范要求执行  。
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10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款  。
[bookmark: _Hlk46406260]招标人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：  执行通用条款 。
10.3	 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：  验收合格后接收  。
10.3.2 接受工程时投标人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：  按招标人要求提供  。
10.3.3 招标人逾期接收工程的违约责任：  招标人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用 。
10.3.4 投标人无正当理由不移交工程的违约责任： 投标人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用并按工期延误的约定承担违约责任 。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： 执行通用条款 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：投标人完成竣工退场的期限：验收完成后5日内 。
10.5.3人员撤离
招标人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： / 。
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11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：验收合格交付招标人开始计算5年 责任期。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
投标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 投标人收到保修通知后2小时以内到达工程现场 。
11.6 缺陷责任期终止证书
投标人应于缺陷责任期届满后 30 天内向招标人发出缺陷责任期届满通知，招标人应在收到缺陷责任期满通知后 30 天内核实投标人是否履行缺陷修复义务，投标人未能履行缺陷修复义务的，招标人有权扣除相应金额的维修费用。招标人应在收到缺陷责任期届满通知后 30天内，向投标人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 工程质量保修范围为施工总承包范围内所有工程（含设备），保修期限及责任执行招标文件规定。
11.7.1本工程实行保修，保修范围及保修期按照《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，在保修期间因施工质量问题而发生的费用由投标人负责。保修期从验收通过交付招标人使用之日起计算。保修期间的施工质量问题，投标人未能在保修期满之前解决，则即使保修期满也不能免除投标人的保修责任，同时招标人有权拒付保修金，直至投标人完成保修责任。
11.7.2招标人就某一维修项目累积达三次通知（电话或其他联系方式）投标人或在投标人接到甲方通知后48小时内，投标人仍未到现场维修，则招标人有权自行安排其他单位维修，并按维修费用的2倍从投标人质保金中扣除。
11.7.3招标人在质保期满后，投标人须得招标人确认没有质量维保问题后，招标人方予结算质保金。
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本合同工程是否包含竣工后试验：  /  。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： 工作人员及经营性设备由招标人提供，其他均由投标人提供。
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13.2 投标人的合理化建议
13.2.2 招标人应在收到投标人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送招标人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知投标人修改。招标人应在收到招标人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经招标人批准的发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  /  执行。招标人不同意变更的，应书面通知投标人
13.2.3 投标人提出的合理化变更建议的利益分享约定：  / 。
13.3 变更程序
13.3.1 招标人提出变更
在本项目施工图纸经招标人确认后，除因招标人原因提出工程需要进行变更情形外，其他情形的变更不再调整合同价款。
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14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 总价合同 。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：  /  。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
无。
14.2.2预付款担保
无
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：   按施工进度节点申请付款   。 
投标人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：以招标人要求为准。
进度付款申请单应包括的内容： 以招标人要求为准 。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
（1） 进度付款的审核方式执行通用条款；
（2）招标人每次拨付给投标人的工程进度款，投标人必须保证专款专用于本项目，且优先支付农民工工资、材料与设备款，不得挪作他用或占用资金。
（3）进度款支付：按照合同条款约定支付。
6）施工用水电，由中标人自行安装水表及电表，施工用水电费由招标人代缴后，从中标人进度款中扣回；出现水电损耗，则按照乙方承建的建筑面积分担；出现偷逃使用水电情况时，整体工地出现水电费的不足部分均由中标人承担，且中标人再承担不足部分一倍的违约金。
7）中标人须按招标人要求进行临时围挡，其费用综合考虑安全文明施工费中，不再另行计取。
招标人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 30 天内完成支付，招标人逾期支付进度款的，应按照 / 支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 执行通用条款 。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款，但人工费不单独确定付款期和付款计划。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
投标人提交竣工结算申请的时间：  执行通用条款  。
竣工结算申请的资料清单和份数：  按招标人跟踪审计的要求提供。
竣工结算申请单的内容应包括： 按招标人、跟踪审计的要求提供。
14.5.2 竣工结算审核
招标人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。
招标人完成竣工付款的期限： 执行通用条款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。
14.6 质量保证金
14.6.1 投标人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1） 工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
（2）  10 %的工程款；
（3） 其他方式：  /  。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 投标人提交最终结清申请单五份 。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：  /  。
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15.1 招标人违约
15.1.1 招标人违约的情形
招标人违约的其他情形    /    。
15.1.3 招标人违约的责任
招标人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因招标人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：招标人以书面通知投标人推迟开工日期，竣工工期相应顺延，招标人不因推迟开工向投标人承担任何额外的费用支付义务。
（2）因招标人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，但投标人不得提出任何费用索赔。
（3）招标人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：相应的工程价款在结算中扣除，如因投标人原因造成的，则双倍扣除，投标人不得提出任何费用索赔。
（4）因招标人违反合同约定造成工程暂停施工的，工期顺延，费用不予索赔。工期顺延须符合下列要求：如果因其违约造成了投标人关键线路工期延误，则应相应顺延工期，但如果未造成关键线路工期延误，则工期不予顺延。
（5）招标人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致投标人无法复工的违约责任：双方协商解决。
（6）其他：双方协商解决。
15.2 投标人违约
15.2.1 投标人违约的情形
投标人违约的其他情形： 投标人应严格按照总工期要求和报审的施工总进度计划、网络计划、节点计划安排施工，为了确保进度计划的实施，承包方必须按招标文件要求编制工程总体节点计划，并严格按节点计划完成。一个节点未能按计划完成的课以3~5 万元违约金，连续两个节点未能按计划完成的课以5~10 万元违约金，连续三个节点未能按计划完成的，招标人有权终止合同，更换施工单位，并追究延误工期所给招标人造成的经济损失。
15.2.2 通知改正
招标人通知投标人改正的合理期限是： 招标人在发现投标人出现违约情形时应立即发出改正通知 。
15.2.3 投标人违约的责任
投标人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）投标人擅自分包工程的，应在招标人规定的期限内纠正，并支付合同价10%的违约金，拒不纠正的，招标人有权解除合同，同时要求投标人赔偿由此造成的损失；
（2）本合同项下工程未能一次性验收合格的，投标人向招标人支付 2 万元/次的违约金，同时应在招标人限期内整改，直至达到招标人要求的标准并通过验收，所产生的费用由投标人承担；
（3）合同履行期间，由于投标人违反法律法规等投标人原因（包括但不限于投标人未尽管理职责等）造成工程质量安全事故或其他社会事件，对本项目及招标人造成不良影响的，由投标人承担全部责任，且招标人有权解除合同，投标人应向招标人支付5万元/次的违约金；
（4）招标人按照国家规范标准要求或合同约定抽查投标人的工程材料时，发现所检查的材料与规定按照国家规范标准要求或合同约定要求不符合时，投标人除必须全部退货、返工。投标人按照该批次材料经济价值的10%支付违约金，同时承担因此造成的其他经济和工期损失。
（5）投标人在履行合同过程中存在其他违约行为的（且合同未约定其他违约责任的），并经招标人要求后未能在指定时间内改正的，每发生一次，应向招标人按照合同价款的1%向招标人支付违约金，如因投标人的违约行为导致合同目的无法实现的，招标人有权解除合同。
（6）投标人出现下列情形，招标人有权单方面立即终止合同并要求投标人赔偿损失为合同总价10%：
1）合同履行期间违法转包、非法分包的；
2）工期严重滞后以至无法按期完成合同工期的；
3）出现严重工程质量事故的；
4）发生重大、特大生产安全事故（“重大、特大”的程度按照国家有关法律规定界定）；
5）恶意拖欠工程材料款、恶意拖欠农民工工资造成恶劣影响的；
6）投标人与第三方发生法律纠纷、严重影响项目进展的；
7）根据中国法律被吊销营业执照、清算或破产的；
8）法律、法规规定的其他情形。
（17）合同通用条款及专业条款约定的投标人承担的其他违约责任。
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16.1 由招标人解除合同
16.1.1 因投标人违约解除合同
双方约定可由招标人解除合同的其他事由： 见本合同第15.2.3项，上述约定与通用合同相应内容不一致的，以专业合同条款为准 。
16.2 由投标人解除合同
16.2.1 因招标人违约解除合同
双方约定可由投标人解除合同的其他事由：  /  。
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17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用条款  。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，招标人应当在商定或确定招标人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。
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18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险、投标人为其履行合同的全部员工的工伤保险和意外伤害保险等由投标人购买，投标人须在投保前提供购买方案并报招标人同意，所有施工场所的一切责任事故由投标人承担 。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 第三者责任险投保额应不低于10万元 。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 由投标人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括员工及为履行合同聘请的第三方驻地的人员 。
18.3 货物保险
关于投标人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 执行通用条款 。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定： 执行通用条款 。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保保险在合同约定期限内单持续保险  。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款  。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：           /               。
争议评审小组成员的确定：           /               。
选定争议避免/评审组的期限：        /               。
评审机构：                         /               。
其他事项的约定：                   /               。
争议评审员报酬的承担人：           /               。
20.3.2 争议的避免
招标人和投标人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：    /    。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向 长丰县 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   长丰县   人民法院起诉。
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附件1 《招标人要求》
见招标文件第六章招标需求
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工程质量保修书
招标人（全称）：      合肥三菱电梯有限公司                            
投标人（全称）：                                                       
招标人和投标人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程
订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
投标人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
保修的内容，双方约定如下： 工程范围内所有内容（含设备）  。
二、质量保修期
[bookmark: _Hlk105522031]根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质保期5年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 5 个年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，投标人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。投标人不在约定期限内派人保修的，招标人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，投标人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由投标人提出保修方案，投标人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，投标人实施保修。
4．质量保修完成后，由招标人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。
工程质量保修书由招标人、投标人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

招标人（公章）：               投标人（公章）：          
地  址：                       地  址：       
法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：       
电  话：                       电  话：
传  真：                       传  真：  
开户银行：                     开户银行：
账  号：                       账  号： 
邮政编码：                     邮政编码：   
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投标人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	


	设计负责人
	
	
	
	

	招标负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件4 安全生产合同
安全生产合同
为在 合肥三菱电梯有限公司3#钢结构厂房、试验塔及附属楼建设工程项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人  合肥三菱电梯有限公司  （以下简称“招标人”）与投标人      （投标人名称，以下简称“投标人”）特此签订安全生产合同：
1.招标人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对投标人施工现场安全生产检查，监督投标人及时处理发现的各种安全隐患。
2.投标人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）投标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）投标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；投标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）投标人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因招标人或投标人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式 二  份，副本 六 份，合同双方各执正本—份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


招标人：                （盖单位章）    投标人：                （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）
  
       年    月    日                             年    月    日
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附件6：项目经理质量终身责任制承诺
项目经理质量终身责任制承诺
致：______________（招标人名称）
本人作为拟委任的项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘查报告进行施工图设计。
二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准。
三、严格执行施工图设计文件审查制度。
四、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。
五、严格按照相关规定进行设计变更。
六、在取得施工许可证后进行施工。
七、严格执行施工规范及标准。
八、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
九、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
十、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。
十一、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。
十二、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
十三、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
十四、履行其他法律法规规定的职责。
项目经理：                   （签字）
日期：_____年____月____日


第六章 招标需求
[bookmark: _Hlt509716920]
一、总则
1、本次招标文件只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对施工、技术规范、标准负责。
2、土建材料：钢材、水泥、粘土砖、商品砼、预拌砂浆（如果采用）、多孔砖、砌块、黄砂、碎石、松木成材、木材等分别依照结构与装饰施工期间《合肥市建设工程市场信息价》不含进项税价格（不再计取运输费、采保费等一切费用）的平均价进行调整；同一强度等级商品砼从第一次使用至最后一次使用所跨时间为施工期间，其余材料以此类推；汽油、柴油不予调整材料差价，按定额的不含进项税价格计入。
3、主要装饰材料，如:墙砖、地砖、花岗岩、屋面瓦、乳胶漆或涂料等以及防水工程由招标人参考市场不含进项税价格定价，投标人使用前提前30天报给招标人（书面报送并签字、盖章，同时应注明数量、规格、型号、质量等级、技术要求等详尽信息），经招标人核定价格后方可采购；水、电安装工程的主要材料与设备价格由招标人参考市场不含进项税价格定价，投标人提前30天报给招标人（书面报送并签字、盖章，同时应注明数量、规格、型号、质量等级、技术要求等详尽信息），经招标人核定后方可采购；上述应由招标人核定价格的材料，只要招标人指定的材料质量符合要求、价格是市场可以采购到的，投标人项目部必需接受，不得以上缴内部管理费等原因为由而不接受或拖延时间。
4、钢材、水泥、商品砼由招标人确认生产厂家与品牌，投标人自行采购，投标人需在采购前20天书面报给招标人确认。
5、凡是《合肥市建设工程市场信息价》中没有的或者不唯一的材料价格，投标人在采购前30天报送价格、规格型号、生产厂家、质量标准、技术要求等资料给招标人核定，双方形成书面定价记录，作为竣工决算的依据，否则竣工结算时不予计入造价；
6、钢模板、钢支撑、钢卡具等耐用周转材料不计取材差；  
7、本协议项下所有工程的基础与结构砼采用商品砼，结算时按商品砼子目；除基础与结构砼外，不论实际是否采用商品砼，竣工决算时一律按照现场自拌砼执行。
8、专业分包的项目，按照分包项目决算总价的0%收取各分包单位总包服务费，但给水工程、供配电工程等投标人不收取总包服务费，且应给予配合与服务好；具体配合与服务包括但不限于以下内容：留洞、补眼、燃气穿楼板洞口修补、影响进度安排、交叉施工作业降效，提供现场已有的脚手架、操作平台、垂直运输机械设备，分配好使用时间，提供现场堆放，在施工现场提供公共部位的照明以及临时动力电源，提供现场足够的水源与电源，提供符合规定的工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，提供现场警卫、临时消防设施，提供轴线、标高等测量资料，按照规定设置轴线与标高，配合设备安装就位、质量验收、设备调试运行，做好与分包单位工序交叉作业上的协调，不得故意刁难分包单位而影响工程工期和质量，若投标人没有做好以上工作，视为违约，招标人将对其处以最高5万元的违约处罚。
9、所有税费由投标人自行承担并缴纳；
10、本协议签订后或施工过程中发生的技术措施费、远地施工增加费、夜间施工增加费、赶工费、国家与地方政策性调整引起的费用一律不作调整；材料二次倒运费及采购、保管费已含在造价内，费用不另计；地下室工程不计取照明费用及降效费用； 
11、现场基本完工后，投标人需向招标人提供诸如墙体材料（砖砌体）的采购发票，以便招标人至墙体改革办公室办理该项目墙改基金的退还手续，否则由此造成不能退还的费用招标人有权直接自投标人的决算款中扣除。
二、招标内容及要求：
1、招标内容及数量：本招标项目为 “交钥匙项目” 。3#钢结构厂房（总建筑面积 4800 平方米）、试验塔及附属楼建设及其他工程建设（总建筑面积 1412 平方米，其中地下209.6平方米，地上1202.4平方米，建筑基底面积208.8平方米）具体详见招标需求及招标文件。
2、投标范围：
3#钢结构厂房、试验塔及附属楼的建设工程（包括钢结构厂房建设、试验塔及附属楼建设和涉及到的土建基础工程、消防工程、电气避雷工程、电气灯具照明工程、防火涂料施工、外墙真石漆饰面、雨污水、供水、供电、供气、人防设施、电信（宽带网）、耐磨地平施工、入户（厂）门窗、防火门、等一切地面建设工程及地下隐蔽工程相关工程）。
3、其他    
(1)、在工地的建设中，中标人牵头单位有责任与其它单位保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。
(2)、中标人须参加现场工程例会，并接受招标人等单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定、现场管理条例等。
(3)、中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。
(4)、在施工期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。
(5)、中标人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。
4、材料基本需要
（1）所有提供材料的安装及验收通过需服从招标人的安排。如招标人因政策等其它原因，要求将工期作适当调整的，投标人应无条件接受。
5、材料的防护、包装及运输
（1）材料及设备的防护
材料内、外表面应洁净。投杯人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光沾，无折皱和剥落。
（2）所有材料应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。
（4）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。
（7）投标人应对设备的整个项目建设过程负责，包括运输、装卸、安装、装潢的安全。
（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
9、所需资料
9.1按本招标文件要求提供投标所需技术资科。
（1）招标人与中标人签订合同后，投标人须按建设进度要求提供下列资料：
·竣工图、结构图、暖通图、消防图、给排水等施工图；
·安装图（包括电气、系统安装线路图）；
·电路电气控制图、各种系统原理图；
·设备安装、操作、维护手册或说明书（中文版）；
·招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

10、项目施工要求
1、投标单位需按招标人要求负责方案设计同意后报联审，按要求做好土建、钢结构设备安装等，本项目为交钥匙工程，招标人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、照明、施工安全护栏等其他部件的吊装搬运费、土建施工费用、钢结构主体施工费用、质监部门验收费用以及交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。
2、投标单位对施工、安装等负责，直至取得相关部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。
3、工程验收合格，交付招标人使用以前的工程保护及费用由投标单位负责。
4、投标单位须提供与工程建设总进度相适应的供货计划和施工计划，并须由招标人认可。
11、项目验收
（1）项目保护
项目施工完成后，投标单位须负责全部项目设备的保护和清洁工作，直至项目验收合格并正常投入使用后为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标单位将要负责修理及赔偿损失。
（2） 验收合格条件
1）符合工程验收标准及合同要求在相关部门备案，并验收合格。
2）在进行验收过程中发现的问题已被消除并得到招标人的认可。
3）所有合同中规定的图纸、施工记录、货物、材料和技术文件都已提交。
4）合同双方共同签署验收合格证书。
5）项目的设计图纸、设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。
12、售后服务
（1）维修：在使用过程中如发生质量问题和其他故障，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。
★（2）质保期：质量保证期为验收合格交付招标人之日起5年。中标方提供设备的质量保证期为现场施工完毕，经有关部门验收合格并交付招标人使用之日起计算。在质保期内，因工程的维修和保养所发生的一切费用，均由中标方承担。
（6）质保期内中标人须自行付费，负责修理或替换任何由于工程自身质量问题造成的损坏及故障。



[bookmark: _Toc457942816][bookmark: _Toc9179]
第七章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt50174722][bookmark: _Hlt519045470][bookmark: _Hlt533408877][bookmark: _Hlt519068595][bookmark: _Hlt50174708][bookmark: _Hlt50174972][bookmark: _Hlt509738509][bookmark: _Hlt509738521][bookmark: _Hlt519045391]        项目

投

标

文

件
（技术标）
项目编号:

投标人：               
     年    月    日








投标文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	营业执照
	

	二
	建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况
	

	三
	承包人用于本工程施工的机械设备表
	

	四
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	五
	投标人其他资格要求
	

	六
	投标授权书
	

	七
	标书响应情况 
	

	八
	物资招标管理、施工组织方案（格式自理）
	

	   九
	施工大纲（格式自理）
	

	十
	技术标部分
	

	十一
	无在建承诺函
	


[bookmark: _Hlt519045798][bookmark: _Hlt533409360][bookmark: _Hlt533408916][bookmark: _Hlt533408409][bookmark: _Hlt509716873][bookmark: _Toc444076918][bookmark: _Toc457942817][bookmark: _Toc438649045][bookmark: _Toc516969097][bookmark: _Toc197934563]
1、 [bookmark: _Toc19970]
营业执照
（投标文件中编入扫描件或复印件加盖公章）

二、建设工程施工项目部关键岗位人员配备情况
	1.公司人员
	共计：         人

	其  中
	有职称技术的管理人员
	其他管理人员

	
	高级工程师
	工程师
	助理工程师
	技术员
	

	
	
	
	
	
	

	
	技术工人
	

	
	8级以上
	6～8级
	4～6级
	1～3级
	普通工人

	
	
	
	
	
	

	2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

	                   数量                               

人员类别
	从事本专业工作时间

	
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	项目经理（注册建造师）
	
	
	

	技术负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质量员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	资料员
	
	
	

	取样员（可兼任）
	
	
	


注：表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。
[bookmark: 注投标人声明]投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理（注册建造师）负责制，并配备上述项目部关键岗位人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。



拟派往本招标工程项目的负责人简历
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	注册建造师职业资格等级
	
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	工程概况说明
	招标人及联系电话

	
	
	
	



拟派往本招标工程项目的设计负责人简历
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	注册职业资格等级
	
	注册建筑师或结构师
	

	
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	工程概况说明
	招标人及联系电话

	
	
	
	




拟派往本招标工程项目的技术负责人简历
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	工程概况说明
	招标人及联系电话

	
	
	
	



拟派往本招标工程项目的项目管理人员简历
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注： 1、提供主要人员的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。
2、 投标申请人须提供拟派往本招标工程的项目经理（注册建造师）与项目设计负责人、技术负责人的注册证书和技术职称证书复印件。
 拟派往本招标工程的项目负责人（项目经理）类似业绩表
	拟任职位
	

	姓名
	
	出生年月
	

	执业或职业资格
	

	学  历
	
	职  称
	

	职  务
	
	工作年限
	

	自
	至
	主要经验及承担的项目

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	


注： 1、项目负责人业绩必须是在项目负责人（项目经理）岗位上的业绩。
2、业绩属于国有投资项目的，应提供中标通知书、施工合同和竣工验收资料；属于民营投资项目的，应提供施工合同、竣工验收资料和建设单位盖章的项目竣工验收属实相关证明。时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。



拟派往本招标工程的设计负责人类似业绩表
	拟任职位
	

	姓名
	
	出生年月
	

	执业或职业资格
	

	学  历
	
	职  称
	

	职  务
	
	工作年限
	

	自
	至
	主要经验及承担的项目

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	

	年  月
	年  月
	


注： 1、设计负责人业绩必须是在设计负责人或项目负责人（项目经理）岗位上的业绩。
 



（三）承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc171581561][bookmark: _Toc171581381][bookmark: _Toc171742004]

[bookmark: _Toc28881]四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府招标法》及《中华人民共和国政府招标法实施条例》的规定，参加本次政府招标活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府招标监管部门限制参加政府招标活动或曾被政府招标监管部门限制参加政府招标活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人加盖公章：
日期：


无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府招标监管部门列入政府招标严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 

投标人加盖公章：
日期：
[bookmark: _Toc13771]五、投标人其他资格要求
[bookmark: _Toc15076][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc9925][bookmark: _Toc25049]（按招标文件要求内容提供）

[bookmark: _Toc9005]
六、投标授权书

 （投标人名称的全称） 授权本公司       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加  某项目 招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或复印件加盖公章：


授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）


投标人加盖公章：                    

日     期：    年    月    日


注：
1、 本项目只允许有唯一的投标人授权代表（提供身份证明扫描件或复印件加盖公章及联系方式）；
2、法定代表人参加投标的无需提供投标授权书，仅提供身份证明扫描件或复印件加盖公章及联系方式即可。
[bookmark: _Toc11108]
七、标书响应情况
	资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	工期响应
	
	
	

	3
	质保期响应
	
	
	

	4
	付款响应
	
	
	

	5
	其他
	
	
	



                                  投标人加盖公章：
    日    期：      年    月    日
备注：
1、技术响应（招标文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、工期响应、质保期期响应及付款响应等须与招标文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。
2、投标人必须逐项按提供的“招标需求”中的要求进行描述。
3、投标人所投工程内容如与招标文件、招标需求中的要求不一致，做废标处理。
[bookmark: _Toc457768019][bookmark: _Toc220232405][bookmark: _Toc516969110][bookmark: _Toc493153035] 

[bookmark: _Toc17433][bookmark: _Hlt526418107]八、物资招标管理、施工组织方案（格式自理）
[bookmark: _Toc220232404][bookmark: _Toc516969109][bookmark: _Toc457768018][bookmark: _Toc493153034] 

九、施工大纲（格式自理）
 

[bookmark: _Toc6170] 


十、技术标部分

（一）提供符合招标需求及评标办法规定的相关证明文件。
（二）请各投标人在制作投标文件时，在此栏内按招标需求及技术标评分要求，将所有涉及评分需要的证明材料编入投标文件，并逐页加盖公章。
（三）因漏传或误传等造成的一切后果，由投标人自行承担。
（四）招标文件中要求投标人格式自理及投标人认为需提供的其他相关资料。



[bookmark: _Toc9004]十一、无在建承诺函
致：（招标人名称）：
    我单位参加你方招标项目编号为（项目编号）的（招标项目名称）项目的招投标活动，现郑重承诺如下：
    我单位投标项目经理（建造师）和技术负责人参与本项目投标之前无在建工程包括已中标的待建工程（或原有在建工程已按照相关法律法规办理了有效的项目经理和技术负责人变更手续）。如发现有在建工程（含已中标的待建工程）或办理的变更手续不符合法定原因、条件、程序，经查证属实即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受招标人（招标人）及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标无效，投标保证金不予退还，赔偿招标人（招标人）损失，接受罚款以及投标资格限制等。
投 标 人（盖公章）：
法定代表人（签字）：
年  月  日


 封面格式
         
                     项目名称                    


投
标
文
件
项目编号:
（商务标）





投标人：                                （盖公章）
日期：                                       





投标文件（商务标）资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	[bookmark: _Toc5581]开标一览表（投标函）
	

	三
	[bookmark: _Toc19361]投标报价需要说明的其他资料
	

























[bookmark: _Toc32548]一、开标一览表
[bookmark: _Toc28783]  投标函
 致：（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了 招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，报价如下：
注：本次报价分两部分：
(6) 材料费用：此报价包括一切为完成本次工程范围内所有内容的施工阶段至工程质量保修期届满止的材料费用。
(7) 建设人工费用及其他费用：本项目为总价包干项目，有具体施工图
(8) 工程量清单等，故请投标人务必仔细踏勘项目现场，考虑项目各项风险内容 ，审慎报价，一经中标费率不予调整。
无论是否发生设计变更、现场签证，最终的结算审计价以合同价为准。
	

投标报价  

	
材料费用：     （保留小数点后两位，如：a.aa%）（投标报价百分比率不得超过100%，且不得小于或等于 0）

	
	人工费用及其他费用：     （保留小数点后两位，如：a.aa%）（投标报价百分比率不得超过100%，且不得小于或等于 0）

	
工期
	

	
质量
	设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，
通过施工图审查机构等有关部门的审查。
施工要求的质量标准：满足国家、省市行业等相关要求，达到合格标准。


 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方拟派施工项目经理：     ，资格为       （专业）      级建造师。
4.如我方中标：
⑴ 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
⑵ 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
⑶ 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
⑷ 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
⑸ 我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的
投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
5．（其他补充说明）。




投标人： （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）： （签字或盖章）
地址： 
              年 月 日

[bookmark: _Toc220232409][bookmark: _Toc444076922][bookmark: _Toc457942822][bookmark: _Toc438649051]
 
[bookmark: _Toc44996373][bookmark: _Toc17215711][bookmark: _Toc171581557][bookmark: _Toc171581377][bookmark: _Toc171742000]二、 投标报价需要说明的其他资料
投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。
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